## 改善行动追踪
行动编号 | 来源单号 | 改善事项 | 负责角色 | 责任人已确认 | 目标完成日 | 状态
A-01 | Q-002 | 排查 Q-002（P-103）批次不良率 10.00% 根因并复测 | Quality | 是 | 2026-10-17 | PendingInvestigation
A-02 | PO-002 | 确认 PO-002（S-02）延迟到货与缺口 50 件补齐安排 | Supply | 是 | 2026-10-16 | PendingSupplierConfirmation
A-03 | PO-005 | 提案：确认 PO-005（P-111）实际到货日与尾数 50 件追补方案（待确认） | Supply | 否 |  | ProposalOnly
A-04 | P-101 | 核对 P-101 单价由 500 元上调至 550 元（单台 +100 元）技术变更依据 | Engineering | 是 | 2026-10-18 | PendingCostVerification
A-05 | LINE-01 | 核实 LINE-01/LINE-02 合计 70 台排程缺口边界，明确非 150 件交期缺口直接导致 | Operations | 是 | 2026-10-16 | PendingImpactVerification
A-06 | QualityWeightedRate | 按加权口径 30/1100 = 2.73% 输出质量周报（禁止算术平均） | Analytics | 是 | 2026-10-16 | PendingReport

## 演示说明
模拟教学数据，非客户官方业绩或已确认的召回信息。
本表为 AB-730 课程虚构训练资料。共 6 项改善行动（A-01 至 A-06），其中 A-03（来源 PO-005，负责角色 Supply）为提案未确认（责任人已确认=否，目标完成日为空，状态 ProposalOnly，标记 D-03）。