# 英業達股份有限公司

# 供應鏈風險分析報告

## ProServer X200 專案 — GPU Module 供應風險評估

文件編號：SCM-2025-RA-003

版本：1.0

日期：2025/4/18

撰寫單位：供應鏈管理部

撰寫人：Lisa Wang, Senior SCM Manager

核准人：__________ (供應鏈副總)

機密等級：內部機密 — Confidential

# 目錄

1. 執行摘要

2. 專案背景

3. 風險識別與評估

3.1 地緣政治風險

3.2 單一供應商依賴風險

3.3 價格波動風險

3.4 產能瓶頸風險

4. 替代方案分析

5. 成本影響評估

6. 建議與行動計畫

7. 附件

# 1. 執行摘要

[此章節請使用 Copilot 草擬]

💡 Copilot 提示範例：

「根據本報告的第 2-6 章內容，撰寫一段約 200 字的執行摘要。重點涵蓋：主要風險、建議的供應商策略、預估成本影響。語氣專業，適合高階管理層閱讀。」

# 2. 專案背景

英業達 (Inventec Corporation) 為全球前五大伺服器 ODM (Original Design Manufacturer) 廠商，年營收超過新台幣 4,000 億元。公司主要產品包含伺服器、筆記型電腦及 IoT 裝置，客戶涵蓋 HP Enterprise、Dell Technologies、Lenovo 等全球知名品牌。

ProServer X200 為英業達因應 HP Enterprise AI 推論伺服器需求所開發的新一代產品。該產品搭載高效能 GPU 加速卡，為 BOM 中單一最高成本零組件（CPU 除外），佔 BOM 比例約 14.8%，年度採購金額預估超過 USD 68M。

目前 GPU Module 主要供應商為韓國 NovaTech Co., Ltd.，為 100% 單一來源供應。鑑於近期全球地緣政治局勢變化及供應鏈不確定性，本報告旨在全面評估 GPU Module 的供應風險，並提出風險緩解建議。

# 3. 風險識別與評估

## 3.1 地緣政治風險

風險等級：🟡 中高

主要風險因素：
• 美中科技制裁持續擴大：中國供應商 ChipMax 生產的 GPU Module 使用部分美國技術授權的製程，面臨出口管制風險。若未來制裁範圍擴大，ChipMax 可能無法繼續供貨。
• 美韓 CHIPS 法案影響：NovaTech 位於韓國，受美韓半導體合作框架約束。部分產能需優先供應美國客戶，可能壓縮對亞洲 ODM 客戶的供應量。
• 關稅風險：中國進口零件面臨 25% 額外關稅，直接影響 ChipMax 方案的成本競爭力。

[請使用 Researcher Agent 搜尋補充最新地緣政治情勢分析]

💡 Researcher Agent 提示：

「搜尋 2025 年最新的美中半導體出口管制政策更新，以及對 GPU 模組供應鏈的影響分析。」

## 3.2 單一供應商依賴風險

風險等級：🔴 嚴重

目前 GPU Module 100% 依賴 NovaTech 供應，存在以下風險：
• NovaTech Q3/Q4 2025 產能利用率已達 85%，交期從標準 8 週延長至 10 週
• 若 NovaTech 發生天災、罷工、設備故障等不可抗力事件，將直接中斷 ProServer X200 的生產
• NovaTech 同時供貨給 Dell、Lenovo 等競爭客戶，產能分配可能不利於英業達
• 單一供應商在議價能力上對英業達不利，過去一年已漲價 3-5%

## 3.3 價格波動風險

風險等級：🟡 中等

• GPU Module 過去 12 個月漲價約 12%，主要受晶圓代工成本上升及 AI 需求激增推動
• DRAM 現貨市場價格波動 ±15%，影響 BOM 成本穩定性
• 美元對韓元/日幣匯率波動可能影響 NovaTech 和 SiliconEdge 的報價

## 3.4 產能瓶頸風險

風險等級：🟡 中高

• 全球 AI 伺服器需求爆發，GPU Module 供不應求
• NovaTech Q3 產能預訂率 85%，Q4 預估將達 90%
• SiliconEdge 備用產能僅 10%，大量接單能力受限
• ChipMax 雖有 30% 備用產能，但品質和地緣政治風險限制其可用性

# 4. 替代方案分析

[此章節請使用 Copilot 引用 英業達_供應商評估表.xlsx 和 英業達_BOM成本分析.xlsx 的數據來生成分析]

💡 Copilot 提示範例：

「參考 /英業達_供應商評估表.xlsx 和 /英業達_BOM成本分析.xlsx，針對三家 GPU 供應商（NovaTech、ChipMax、SiliconEdge）進行比較分析。從價格、品質、交期、風險四個維度展開，並給出推薦排序。」

初步方案概述：

方案一（維持現狀）：100% NovaTech
方案二（切換）：100% SiliconEdge
方案三（切換）：100% ChipMax
方案四（分散風險 — 推薦）：NovaTech 60% + SiliconEdge 40%

各方案詳細比較請參見 英業達_BOM成本分析.xlsx「GPU替代方案成本比較」工作表。

# 5. 成本影響評估

[此章節請使用 Copilot + Analyst Agent 根據 Excel 數據生成定量分析]

💡 Analyst Agent 提示範例：

「分析 BOM成本分析.xlsx 中四個替代方案的年度成本差異，考慮單價差異、換線成本、驗證成本、品質風險成本（預估不良率×處理成本）。計算 12 個月的 TCO (Total Cost of Ownership) 並產出比較圖表。」

# 6. 建議與行動計畫

[此章節請使用 Copilot 草擬]

💡 Copilot 提示範例：

「基於本報告的風險評估和替代方案分析，撰寫建議與行動計畫章節。建議採用雙供應商策略（NovaTech + SiliconEdge），列出具體行動項目、負責人、時程，以及需要管理層核可的事項。格式使用編號清單，語氣果斷專業。」

初步建議方向：

建議採用「方案四：雙供應商策略」(NovaTech 60% + SiliconEdge 40%)

理由：
1. 分散地緣政治及單一供應商風險
2. 雖然年化成本略增，但供應穩定性大幅提升
3. 增加議價籌碼
4. SiliconEdge 品質最優（PPM 80），可拉高整體品質水準

# 7. 附件

附件清單：
1. 英業達_供應商評估表.xlsx — 三家供應商完整評估數據
2. 英業達_BOM成本分析.xlsx — ProServer X200 BOM 明細及替代方案成本比較
3. NovaTech ISO 9001 / ISO 14001 認證書（影本）
4. SiliconEdge ISO 9001 / IATF 16949 認證書（影本）
5. 供應商財務評級報告（Dun & Bradstreet）