# 英業達股份有限公司

# GPU 供應鏈風險評估暨替代方案討論會議（逐字稿）

日期：2025年4月18日（星期五）10:00-11:30

地點：桃園總部 5F 會議室 C / Microsoft Teams 線上同步

會議類型：供應鏈風險評估專題會議

會議目的：評估 GPU Module 供應風險、審查替代方案、決定供應商策略

主席：Lisa Wang (資深供應鏈經理)

會議背景：NovaTech Q3 產能預訂 85%，交期延長至 10 週，加上美中關稅不確定性，需評估供應鏈風險並提出因應方案

## 出席者

| 姓名 | 部門代碼 | 部門 | 職稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lisa Wang | SCM | 供應鏈管理部 | 資深供應鏈經理（主席） |
| James Chen | PM | 專案管理部 | 資深專案經理 |
| Kevin Liu | R&D | 研發設計部 | 硬體設計主管 |
| Amy Hsu | QA | 品質保證部 | 品質工程經理 |
| Tom Lin | IT | 資訊系統部 | IT 系統工程師 |
| Sarah Chang | BPM | 流程管理部 | 流程改善專員 |
| Robert Tsai | Mfg | 製造部 | 製造副總（列席） |

## 會議議程

| # | 議程項目 | 報告人 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供應現況與風險概述 | Lisa Wang | 15 min |
| 2 | 替代供應商評估結果 | Lisa Wang | 20 min |
| 3 | 技術相容性評估 | Kevin Liu | 10 min |
| 4 | 品質驗證需求 | Amy Hsu | 10 min |
| 5 | BOM 成本影響分析 | Lisa Wang | 15 min |
| 6 | IT 系統變更影響 | Tom Lin | 5 min |
| 7 | 決議與行動計畫 | All | 15 min |

## 會議逐字紀錄

[10:02] Lisa Wang：

各位早安，感謝大家撥冗參加這場專題會議，特別感謝 Robert 副總的列席。今天要討論的主題非常緊急——我們的 GPU Module 供應鏈面臨嚴重風險，需要在今天做出策略決定。

先快速回顧現況。我們目前 GPU Module NT-500 100% 依賴韓國的 NovaTech 供應。過去三個月發生了幾件讓我非常擔心的事：

第一，NovaTech 的 Q3 產能預訂率已經到 85%，他們在上週的電話中告訴我，如果我們不在 4 月底之前確認 Q3 的訂單數量，就無法保證產能分配。

第二，他們的標準交期從 8 週延長到 10 週。原因是他們的晶圓代工合作夥伴調整了產能配置，優先供應美國客戶——這跟美韓 CHIPS 法案有關。

第三，美中關稅的不確定性。我們原本考慮的中國供應商 ChipMax，面臨 25% 的額外關稅風險，而且出口管制的範圍一直在擴大。

簡單來說：我們現在是把所有雞蛋放在一個籃子裡，而這個籃子開始搖晃了。

[10:08] Robert Tsai：

Lisa，謝謝你的報告。我直接問——如果 NovaTech 突然無法供貨，我們的產線可以撐多久？

[10:09] Lisa Wang：

根據目前的安全庫存，ProServer X100 可以撐大約 2.5 週，ProServer X200 大約 3.3 週，CloudBook L15 大約 3 週。也就是說，如果 NovaTech 完全斷供，最快 2.5 週後 ProServer X100 的產線就會停。

以 ProServer X100 月產 2 萬台、每台售價約 USD 8,000 來算，停線一個月的營收損失大約是 USD 160M。這還不算客戶可能的罰款和信譽損失。

[10:12] Robert Tsai：

數字很驚人。那替代方案呢？

[10:13] Lisa Wang：

好的，進入第二個議程。我過去兩週密集評估了三家供應商，完整的評估報告已經放在 SharePoint 上的供應商評估表。我簡要報告結論。

現有供應商 NovaTech（韓國）：單價 285 美元，交期 8 週（目前延長到 10 週），品質評分 4.2，不良率 150 PPM。整體不錯，但單一供應商風險太高。

替代供應商一，ChipMax（中國）：單價最低 262 美元，但交期 12 週太長，品質只有 3.8，不良率 320 PPM 偏高。最大的問題是地緣政治風險——25% 關稅加上出口管制，我不建議把它作為主要替代方案。

替代供應商二，SiliconEdge（日本）：單價 298 美元最貴，但交期最短只要 6 週，品質最好 4.5，不良率最低 80 PPM。財務穩定性 A 級，有 IATF 16949 認證。主要客戶包含 HPE 和 Fujitsu，技術支援回應 2 小時。

我的加權評分結果：SiliconEdge 85 分最高，NovaTech 82 分，ChipMax 68 分。

[10:18] James Chen：

Lisa，如果選 SiliconEdge 當備援，每台成本增加 13 美元，一年 6 萬台就是 78 萬美元。這個數字客戶 HP 能接受嗎？我們的報價有這個 margin 嗎？

[10:20] Lisa Wang：

好問題。如果 100% 切到 SiliconEdge，年度成本增加 312 萬美元，這太高了。但我建議的方案不是 100% 切換。

我提出四個方案：

方案一，維持現狀：100% NovaTech。成本最低，但風險最高。
方案二，100% 切到 SiliconEdge。品質最好但成本增加 312 萬。
方案三，100% 切到 ChipMax。成本最低但品質和地緣政治風險太高。
方案四，我推薦的——雙供應商策略：NovaTech 60% + SiliconEdge 40%。

方案四的數字是這樣的：混合單價大約 290 美元，每台 GPU 成本 1,160 美元，比現在多 20 美元。年度增加成本 120 萬美元。但是——我們可以跟 NovaTech 用 SiliconEdge 做議價槓桿，他們已經報了 240K 量級的特殊價格 262-265 美元。如果我們拿到 265 美元，混合成本反而會下降。

另外，方案四有一個一次性的換線驗證成本 45 萬美元，包含 SiliconEdge 的樣品驗證、產線 ECN、和 ERP 系統變更。

[10:25] Kevin Liu：

技術面我來補充。我已經拿到 SiliconEdge SE-Pro 的 datasheet，跟 NovaTech NT-500 比較過了。

好消息：
1. 兩者的 PCIe Gen5 介面完全相容，pin-out 一致
2. 電氣規格都符合我們的設計需求
3. 功耗差異在 5% 以內，散熱方案不需要改

需要注意的：
1. SE-Pro 的 cold plate 安裝孔距是 78mm x 78mm，我們的 NT-500 是 76mm x 76mm。差 2mm，散熱模組的安裝板需要做一個 adapter bracket，估計開模費 1 萬 5 千美元，兩週可以完成。
2. BIOS 需要更新以支援 SE-Pro 的 device ID。R&D 評估大約 3 天的工作量。
3. BMC 韌體也要小改，大約 2 天。

總結：技術上可行，不是大改。主要是 adapter bracket 和韌體更新。整個技術驗證大概需要 4 週。

[10:30] Amy Hsu：

品質驗證的部分。如果要導入 SiliconEdge 作為第二供應商，我需要做以下驗證：

1. 進料檢驗標準制定：根據 SE-Pro 的規格建立 IQC 標準，大約 1 週
2. 功能驗證測試：在 ProServer X200 上做 72 小時 burn-in test，確認與 NT-500 的效能一致性
3. 可靠度驗證：HALT/HASS 測試、溫度循環測試、震動測試。這些需要 3 週
4. 相容性測試：確認 SE-Pro 和 NT-500 可以混用在同一台機器中（如果採用方案四的話）
5. 產線 First Article Inspection (FAI)：首批 50 台全檢

整個品質驗證流程需要 6 週。如果跟 Kevin 的技術驗證並行，最快 6 週可以完成。也就是說，如果今天決定啟動，最快 6 月初可以開始用 SiliconEdge 的料。

不良率方面，SiliconEdge 的歷史不良率是 80 PPM，比 NovaTech 的 150 PPM 好很多。品質上我反而支持導入 SiliconEdge。

[10:35] Tom Lin：

IT 這邊的影響比較小但不能忽略：

1. ERP 系統：需要新增 SiliconEdge 的供應商主檔和 SE-Pro 的料號。包含 BOM alternate 的設定——同一個 BOM 位置允許 NT-500 或 SE-Pro 兩種料。大約 2 天。

2. MES 系統：產線系統要加入 SE-Pro 的辨識邏輯，確保組裝和測試站能正確識別用的是哪家的 GPU。大約 3 天。

3. 報表系統：供應商績效報表和進料追蹤報表要新增 SiliconEdge 的數據。大約 1 天。

4. 一個重要提醒：如果採用混用策略，出貨給 HP 的時候要記錄每台用的是哪家 GPU，因為 HP 的維修備品管理需要這個資訊。

總工作量大約 5 個工作天，可以跟技術驗證並行。

[10:38] Sarah Chang：

流程管理的角度，我有幾點補充：

1. 供應商導入流程：CoolTech 的經驗告訴我們，新供應商導入大概需要 5-7 個工作天走完文件審查。SiliconEdge 的 ISO 和 IATF 認證都很齊全，應該不會有卡關。

2. 雙供應商管理 SOP：我們目前沒有「同一零件雙供應商」的標準作業流程。需要建立一套 SOP，包含：
   - 採購分配邏輯（60/40 怎麼分？按 PO 分還是按月分？）
   - 進料管理（IQC 是否對兩家用同一標準？）
   - 問題處理流程（如果一家出問題，怎麼快速把量轉給另一家？）

3. Gate Review 文件：這個供應商變更需要走 ECN 流程，包含設計變更、品質驗證報告、成本分析。我可以負責彙整所有文件。

這些流程建立大約需要 2 週。

[10:42] Robert Tsai：

聽完大家的報告，我的判斷是這樣的。

第一，單一供應商的風險確實不能再忽視了。160M 的營收損失，加上 HP 可能轉單的風險，遠超過每年多花 120 萬美元的成本。

第二，SiliconEdge 的品質比 NovaTech 更好，這是一個加分項目。如果我們跟 HP 說「我們導入了一個品質更好的備援供應商」，客戶應該會正面看待。

第三，ChipMax 我同意暫時不考慮，地緣政治風險太大。

我的決定：同意啟動方案四——雙供應商策略（NovaTech 60% + SiliconEdge 40%）。

Lisa，你說需要管理層核可的 45,000 美元驗證費用，我今天就核准。

[10:45] Lisa Wang：

謝謝 Robert 副總。那我統整一下今天的決議和行動計畫。

[10:46] James Chen：

等一下，我想確認一個問題。方案四實施後，如果 NovaTech 知道我們有第二供應商，會不會影響我們跟他們的關係？

[10:47] Lisa Wang：

好問題。我跟 David Park 私下聊過，NovaTech 其實理解客戶做 dual source 是業界常態。重點是我們怎麼跟他們溝通。我的策略是：

1. 不要讓 NovaTech 覺得我們要「拋棄」他們——強調他們仍然是主供應商（60%）
2. 把 dual source 定位為「分散我們自己的供應風險」，而不是「對他們不滿意」
3. 用這個來跟 NovaTech 談更好的價格——如果他們給 265 美元的年度合約價，我們可以維持 70/30 甚至 80/20 的分配

我計畫在下週跟 David Park 的會議中用這個角度來溝通。

[10:50] Robert Tsai：

Lisa 的溝通策略很好。那我們來總結行動項目吧。

[10:51] Lisa Wang：

好的。今天的決議和行動項目如下：

決議一：核准啟動雙供應商策略（NovaTech 60% + SiliconEdge 40%）
決議二：核准 SiliconEdge 驗證費用 USD 45,000
決議三：暫不考慮 ChipMax，待地緣政治局勢明朗後再評估

行動項目：

1. Lisa Wang — 本週內啟動 SiliconEdge 供應商導入流程 — 截止 4/25
2. Lisa Wang — 下週與 NovaTech David Park 溝通 dual source 策略 — 截止 4/25
3. Lisa Wang — 向 SiliconEdge 下 50 台驗證用料的 sample PO — 截止 4/22
4. Kevin Liu — 完成 SE-Pro 技術相容性評估報告 — 截止 4/25
5. Kevin Liu — 設計 adapter bracket 並開模 — 截止 5/9
6. Kevin Liu — BIOS 和 BMC 韌體更新 — 截止 5/2
7. Amy Hsu — 制定 SE-Pro IQC 進料標準 — 截止 4/25
8. Amy Hsu — 完成 SE-Pro 品質驗證計畫書 — 截止 4/30
9. Tom Lin — ERP 新增 SiliconEdge 供應商主檔和料號 — 截止 4/25
10. Tom Lin — MES 系統新增 SE-Pro 辨識邏輯 — 截止 5/2
11. Sarah Chang — 建立雙供應商管理 SOP — 截止 5/9
12. Sarah Chang — 準備 ECN 文件包 — 截止 5/16
13. Lisa Wang — 完成供應鏈風險分析報告（含方案四詳細分析）— 截止 4/25

目標時程：6 月初完成所有驗證，6 月中開始使用 SiliconEdge 料件量產。

下次會議：5 月 2 號，同一時間，追蹤行動項目進度。

大家有沒有遺漏的？

[10:56] Amy Hsu：

補充一點——如果 sample 料到貨後發現品質問題需要來回，驗證時程可能會拉長。建議 Lisa 在跟 SiliconEdge 下 sample PO 的時候，同時要求他們提供完整的出廠檢驗報告和 FA 樣品，這樣我這邊可以平行作業。

[10:57] Lisa Wang：

好的，我把這點加入行動項目。還有其他問題嗎？

[10:58] Robert Tsai：

沒有了。Lisa 你辛苦了，這份評估做得很完整。大家下去執行吧。散會。

## 決議摘要

| 編號 | 決議項目 | 決議內容 | 核准者 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-001 | 雙供應商策略 | 核准啟動 NovaTech 60% + SiliconEdge 40% | Robert Tsai 核准 |
| D-002 | 驗證費用 | 核准 SiliconEdge 驗證費用 USD 45,000 | Robert Tsai 核准 |
| D-003 | ChipMax 暫緩 | 暫不考慮 ChipMax，待地緣政治明朗後再評估 | 全員同意 |

## 行動項目清單

| 編號 | 負責人 | 行動項目 | 截止日 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-101 | Lisa Wang | 啟動 SiliconEdge 供應商導入流程 | 4/25 |
| A-102 | Lisa Wang | 與 NovaTech 溝通 dual source 策略 | 4/25 |
| A-103 | Lisa Wang | 向 SiliconEdge 下 sample PO (50台驗證料) | 4/22 |
| A-104 | Kevin Liu | SE-Pro 技術相容性評估報告 | 4/25 |
| A-105 | Kevin Liu | 設計 adapter bracket 並開模 | 5/9 |
| A-106 | Kevin Liu | BIOS + BMC 韌體更新 | 5/2 |
| A-107 | Amy Hsu | 制定 SE-Pro IQC 進料標準 | 4/25 |
| A-108 | Amy Hsu | 完成 SE-Pro 品質驗證計畫書 | 4/30 |
| A-109 | Tom Lin | ERP 新增供應商主檔和料號 | 4/25 |
| A-110 | Tom Lin | MES 系統新增 SE-Pro 辨識邏輯 | 5/2 |
| A-111 | Sarah Chang | 建立雙供應商管理 SOP | 5/9 |
| A-112 | Sarah Chang | 準備 ECN 文件包 | 5/16 |
| A-113 | Lisa Wang | 完成供應鏈風險分析報告 | 4/25 |