# 英業達股份有限公司

# 會議總結範本 — 多角度摘要指南

本文件提供同一場會議的四種不同角度摘要範本。

會議來源：ProServer X200 設計審查會議 (2025/4/15)

# 版本一：CEO / VP 角度

📌 設計原則：30 秒看完、只有結論和決策、不含技術細節

## ProServer X200 設計審查 — 執行摘要

日期：2025/4/15

狀態：🟡 黃燈 — 進度可控但有供應鏈風險

一句話結論：

散熱方案（液冷）通過設計審查，技術風險已排除。但 GPU 主供應商 Q3 產能緊張，建議啟動備援供應商驗證。

⚡ 需要您決策的事項：

1. 核可 SiliconEdge（日本）備援供應商驗證費用 USD 45,000

2. 核可液冷模組供應商選用 CoolTech（台灣，$95/個）而非 ThermalPro（中國，$72/個）

→ 年化成本差異約 USD 1.38M，但品質風險和地緣政治風險顯著降低

💰 成本影響：

若採用雙供應商策略（NovaTech 60% + SiliconEdge 40%），年度 GPU 成本增加約 USD 780K，但供應穩定性從「高風險」降至「低風險」。

⏰ 下一個關鍵里程碑：

2025/4/30 — DVT 測試計畫完成

# 版本二：PM（專案經理）角度

📌 設計原則：完整追蹤、每個細節都記錄、含相依關係和風險

## 一、決議事項

| 編號 | 決議項目 | 決議內容 | 決議原因 | 後續影響 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | 散熱方案確認 | 採用直接接觸液冷板 + CDU 架構 | 熱模擬結果 72°C 通過（目標 <85°C） | R&D 後續設計基於液冷 |
| TD-002 | 液冷供應商 | 選用 CoolTech（台灣） | 品質優、交期短、避免地緣政治風險集中 | SCM 啟動供應商導入 |
| TD-003 | GPU 策略 | NovaTech 為主 + SiliconEdge 備援 | 分散風險、增加議價籌碼 | 需管理層核可驗證費用 |
| TD-004 | IO 面板 | 後面板微調配合液冷管路 | 改動不大，不影響電路設計 | Kevin 直接處理 |

## 二、行動項目追蹤

| 編號 | 負責人 | 行動項目 | 截止日 | 相依項目 | 風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-010 | Kevin Liu + David Wu | 電路設計整合液冷介面 | 2025/4/30 | A-001 已完成 | 🟡 中 |
| A-011 | Lisa Wang | CoolTech 供應商導入流程 | 2025/4/25 | 無 | 🟡 中 |
| A-012 | Lisa Wang | NovaTech GPU 合約最終條款 | 2025/4/25 | 等 NovaTech 總部核價 | 🟡 中 |
| A-013 | Amy Hsu | DVT 測試計畫（含液冷測試） | 2025/4/30 | 需 A-010 完成 | 🔴 高 |
| A-014 | Tom Lin | ERP 料號建檔完成 | 2025/4/17 | 需初版 BOM（已完成） | 🟢 低 |
| A-015 | Sarah Chang | 專案追蹤表更新 | 2025/4/16 | 無 | 🟢 低 |

## 三、風險更新

| 編號 | 風險描述 | 等級變化 | 目前狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | GPU 供應商交期 | 🔴→🔴 | 維持嚴重 | NovaTech Q3 產能 85%，交期可能延長 |
| R-002 | 散熱方案 | 🔴→🟢 | 已緩解 ✅ | 液冷方案通過設計審查 |
| R-006 | 美中關稅 | 🟡→🟡 | 維持中等 | ChipMax 列為第三備選 |
| 新增 | 液冷漏液風險 | 新增 🟡 | 中等 | DVT 需增加漏液/震動/高溫高濕測試 |

## 四、時程影響評估

本次設計審查未產生額外延遲。整體時程仍落後 5 天（機構設計延遲已吸收），量產目標 2025/11/15 維持不變。

⚠️ 關鍵路徑：電路設計(4/30) → BOM 鎖定(5/8) → 關鍵料備齊(6/15) → EVT(7/31) → DVT(9/30) → MP(11/15)

## 五、下次會議

日期：2025/4/29 (二) 10:00-11:30

重點議程：電路設計進度、CoolTech 導入狀態、DVT 測試計畫審查

# 版本三：個人角度（以 QA Amy Hsu 為例）

📌 設計原則：只保留「跟我有關的」、清楚告訴我「我要做什麼」

## 📋 ProServer X200 設計審查 — Amy 的會議摘要

跟我有關的決議：

• 散熱方案改為液冷 → 我的 DVT 測試計畫需要增加液冷相關測試項目

• 液冷供應商選定 CoolTech → 需確認 CoolTech 的品質認證文件是否符合我們的 IQC 標準

✅ 我需要做的事：

| 編號 | 待辦事項 | 截止日 | 優先順序 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-013 | 完成 DVT 測試計畫（含液冷測試項目） | 2025/4/30 | 🔴 高優先 |
| 新增 | 新增 5 項液冷相關測試：漏液(96hr)、高溫高濕(500hr)、震動、耐壓、溫度循環 | 納入 A-013 |  |
| 維持 | 外部實驗室預約確認（SGS 8月第二週） | 已完成 ✅ |  |
| 新增 | 確認 UL 實驗室作為備案 | 2025/4/25 |  |

📎 我需要別人給我的東西：

• Kevin Liu → 液冷模組的完整設計規格書（含管路壓力、流量參數）→ 我才能制定測試標準

• Lisa Wang → CoolTech 的品質認證文件和可靠度報告

• Kevin Liu → 電路設計完成後的整機 BOM（最終版）→ 我才能完成 DVT 測試項目清單

⚠️ 影響我的風險：

• EVT 如果一次不過 → ECO + 重新驗證至少 2 週 → 壓縮我的 DVT 時間

• 液冷漏液測試如果不過 → 修改模具可能要 4 週 → 嚴重影響時程

📅 我的重要日期：

• 4/17 — Tom 完成 ERP 建檔（跟我無直接關係，但 BOM 料號要對）

• 4/25 — 確認 UL 實驗室備案

• 4/30 — DVT 測試計畫完成 ⭐（我的最重要截止日）

• 8月第二週 — SGS 實驗室開始 DVT 測試

# 版本四：客戶報告角度（HP Enterprise）

📌 設計原則：過濾內部資訊、不含成本/供應商名稱/內部爭論、正面專業

⚠️ 使用前必須人工審核：確認沒有洩漏供應商報價、BOM 成本、內部風險評估等敏感資訊

## ProServer X200 — Development Progress Update

Date: April 15, 2025

From: Inventec Corporation — ProServer X200 Project Team

To: HP Enterprise — Server & Networking BU

### Executive Summary

The ProServer X200 development is progressing well. We have completed the design review for the thermal solution, confirming a liquid cooling architecture that meets the 400W TDP requirement with significant thermal margin. All key design milestones are on track for the Q4 2025 mass production target.

### Design Review Highlights

• Thermal Solution: Liquid cooling design validated through thermal simulation. GPU junction temperature measured at 72°C under full load, well within the 85°C specification limit.

• Mechanical Design: Chassis layout finalized. Liquid cooling integration does not increase the 2U form factor dimensions.

• Electrical Design: On track for completion by May 15, 2025.

• Quality Planning: DVT test plan under development, incorporating comprehensive reliability tests including thermal cycling, vibration, and humidity exposure.

### Milestone Status

| Milestone | Target Date | Status |
| --- | --- | --- |
| Thermal Design Review | April 15 | ✅ Completed |
| Electrical Design Complete | May 15 | On Track |
| BOM Freeze | May 8 | On Track |
| EVT Build (10 units) | July 5 | On Track |
| DVT Complete | September 30 | On Track |
| Mass Production | November 15 | On Track |

### Next Steps

• Complete electrical design integration with liquid cooling interface (April 30)

• Finalize DVT test plan including liquid cooling reliability tests (April 30)

• Begin EVT sample build upon BOM freeze (target: early July)

• Next progress update: May 1, 2025

Note: This update is for HP Enterprise internal reference. Please contact James Chen (james.chen@inventec.com) for any questions or additional details.

# 附錄：Copilot 提示範例（產生各版本摘要）

## CEO/VP 版本提示

請用「製造副總」的角度摘要這場會議。他只有 30 秒讀這份摘要。

格式：
🚦 整體狀態：🟢🟡🔴（一個燈號）
📌 一句話結論：（20 字以內）
⚡ 需要您決策的事項：（最多 2 項，每項一句話）
💰 成本影響：（一個數字）
⏰ 下一個關鍵里程碑：（日期 + 內容）

不要細節，不要技術術語，只要結論和行動。

## PM 版本提示

請用「專案經理」的角度摘要這場會議。我需要追蹤每一個細節。

格式：
一、決議事項（每項含：決議內容 / 決議原因 / 影響範圍）
二、行動項目表格：編號 | 負責人 | 行動項目 | 截止日 | 相依項目 | 風險等級
三、風險更新（新增/升級/已緩解的風險）
四、時程影響評估（是否影響量產日期？）
五、下次會議議程預覽

## 個人版本提示（以 QA Amy 為例）

請用「QA 工程師 Amy Hsu」的角度摘要這場會議。只保留跟 Amy 有關的部分。

格式：
📋 跟我有關的決議：
✅ 我需要做的事：（行動項目 + 截止日）
📎 我需要的資源/input：（誰要給我什麼、什麼時候）
⚠️ 需要注意的風險：
📅 重要日期：

## 客戶版本提示

請產生一份可以分享給客戶 HP Enterprise 的會議進度更新。

注意以下原則：
❌ 不可包含：內部成本數字、供應商報價、BOM 細節、內部爭論
✅ 可以包含：設計進度、測試計畫、里程碑達成狀態、下一步

格式：
ProServer X200 — Development Progress Update
Date: [日期]
Summary: [1 段英文摘要]
Key Milestones: [表格]
Next Steps: [列點]

語氣：專業自信，展現進度順利。英文撰寫。

## 自訂角度提示模板

請用「[角色名稱]」的角度摘要這場會議。

[角色]關心的重點是：[列出 2-3 個重點]
[角色]不需要知道的是：[列出要過濾的內容]

格式：[指定格式]
語氣：[指定語氣]
語言：[中文/英文]
長度：[字數限制]