# 英業達股份有限公司

# NPI 週報 — ProServer X200

專案代號：PSX200

客戶：HP Enterprise

報告週次：W16 (2025/4/14 - 4/18)

報告人：James Chen (PM)

發送對象：NPI 核心團隊 + 製造副總 Robert Tsai

下次會議：2025/4/29 (二) 10:00

# 一、整體狀態

| 項目 | 狀態 |
| --- | --- |
| 整體進度 | 🟡 黃燈 — 落後5天（機構設計延遲已回復，目前可控） |
| 時程風險 | 🟡 中等 — EVT 時程緊張，液冷測試項目增加 |
| 成本狀態 | 🟢 正常 — BOM 成本在目標範圍內 |
| 品質風險 | 🟢 低 — 散熱方案已通過熱模擬驗證 |
| 供應鏈風險 | 🟡 中等 — NovaTech Q3 產能緊張需提前鎖定 |

# 二、本週進度摘要

▎研發設計 (R&D)

✅ 液冷散熱方案圖面修改完成 (4/10)，提前 1 天

✅ 熱模擬驗證通過：GPU junction temp 72°C (目標 <85°C)

🔄 電路設計進行中，整合液冷介面設計

🔄 後面板 IO 佈局微調（配合液冷管路出口）

▎供應鏈 (SCM)

✅ GPU 供應商評估報告完成 — 推薦 NovaTech 為主、SiliconEdge 備援

✅ 初版 BOM 完成並交付 IT 建檔

🔄 CoolTech (液冷模組) 供應商導入流程進行中

🔄 NovaTech 年度合約條款協商中，等待總部核價

▎品質保證 (QA)

🔄 DVT 測試計畫制定中，新增 5 項液冷相關測試

✅ 外部測試設備已預約 SGS (8月第二週)

📋 UL 實驗室列為備案

▎資訊系統 (IT)

🔄 ERP 料號建檔進行中，預計 4/17 完成

⚠️ CoolTech 尚未在供應商資料庫中，需配合 SCM 完成導入

▎流程管理 (BPM)

✅ Teams 頻道 #NPI-ProServerX200 已建立

✅ 兩週一次定期會議已排定

✅ 上次行動項目追蹤已更新

# 三、風險與議題

| 風險等級 | 編號 | 描述 | 負責人 | 緩解措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 嚴重 | R-001 | GPU 供應商 NovaTech Q3 產能預訂 85%，可能影響交期 | Lisa Wang | 提前下單 + SiliconEdge 備援 |
| 🟡 高 | R-006 | 美中關稅政策變化可能排除 ChipMax 方案 | Lisa Wang | 優先使用韓/日供應商 |
| 🟡 高 | R-007 | 量產時程壓縮，僅 7 個月 | James Chen | 平行作業 + 加速驗證 |
| 🟡 中 | R-003 | DRAM 價格波動 ±15% | Lisa Wang | 提前鎖量鎖價 |
| 🟡 中 | R-005 | SGS 測試設備檔期緊張 | Amy Hsu | 已預約 + UL 備案 |
| 🟢 已緩解 | R-002 | 散熱方案驗證 — 液冷方案已通過熱模擬 | Kevin Liu | 維持監控 |

# 四、行動項目追蹤

| 編號 | 行動項目 | 負責人 | 到期日 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | 散熱方案修改圖面 | Kevin Liu | 4/11 | ✅ 完成 (4/10) |
| A-003 | GPU 供應商評估報告 | Lisa Wang | 4/4 | ✅ 完成 |
| A-003b | 初版 BOM | Lisa Wang | 4/4 | ✅ 完成 |
| A-008 | Teams 頻道建立 | Sarah Chang | 4/1 | ✅ 完成 |
| A-009 | 定期會議排程 | Sarah Chang | 4/1 | ✅ 完成 |
| A-010 | 電路設計整合液冷介面 | Kevin Liu | 4/30 | 🔄 進行中 (50%) |
| A-011 | CoolTech 供應商導入 | Lisa Wang | 4/25 | 🔄 進行中 |
| A-012 | NovaTech GPU 合約確認 | Lisa Wang | 4/25 | 🔄 進行中 |
| A-013 | DVT 測試計畫 | Amy Hsu | 4/30 | 🔄 進行中 (30%) |
| A-014 | ERP 料號建檔 | Tom Lin | 4/17 | 🔄 進行中 (80%) |
| A-015 | 專案追蹤表更新 | Sarah Chang | 4/16 | 🔄 進行中 |

# 五、下週計畫 (W17: 4/21-4/25)

• Kevin Liu (R&D)：持續推進電路設計，完成液冷介面佈線

• Lisa Wang (SCM)：完成 CoolTech 供應商導入 + NovaTech 合約最終條款

• Amy Hsu (QA)：持續 DVT 測試計畫制定，確認液冷測試標準

• Tom Lin (IT)：完成 ERP 建檔 (4/17)，開始規劃 MES 設定

• James Chen (PM)：與 HP 客戶確認 EVT 樣品數量和交付時程

# 六、需要管理層決策事項

決策事項 1：GPU 供應商策略

建議採用 NovaTech 為主供應商 + SiliconEdge 為備援的雙供應商策略。

• NovaTech 單價 USD 285（量產價可能降至 USD 262-265）
• SiliconEdge 單價 USD 298（單價高 +$13，但品質最優 PPM 80、交期最短 6 週）
• 雙供應商策略初期需額外驗證費用約 USD 45,000
• 長期效益：降低供應中斷風險，增加議價籌碼

👉 請管理層核可：
1. 啟動 SiliconEdge 的供應商驗證（費用 USD 45,000）
2. 確認雙供應商的分配比例（建議 NovaTech 60% / SiliconEdge 40%）

決策事項 2：液冷散熱模組供應商選擇

建議選用台灣 CoolTech（單價 USD 95），而非中國 ThermalPro（單價 USD 72）。

• 年化成本差異：約 USD 1.38M（60,000台 × 2個/台 × $23 差價）
• 但 CoolTech 品質風險顯著較低、交期較短（5週 vs 9週）、且避免地緣政治風險集中

👉 請管理層核可選用 CoolTech 作為液冷散熱模組供應商。

════════════════════════════════════════

報告結束 | Next Meeting: 2025/4/29 (二) 10:00