# 英業達股份有限公司

# ProServer X200 設計審查會議（Design Review Meeting）

日期：2025年4月15日（星期二）14:00-15:30

地點：桃園總部 3F 會議室 B / Microsoft Teams 線上同步

會議類型：Design Review + Progress Meeting

專案代號：PSX200

主席：James Chen (資深專案經理)

## 出席者

| 姓名 | 部門代碼 | 部門 | 職稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| James Chen | PM | 專案管理部 | 資深專案經理 |
| Lisa Wang | SCM | 供應鏈管理部 | 資深供應鏈經理 |
| Kevin Liu | R&D | 研發設計部 | 硬體設計主管 |
| David Wu | R&D | 研發設計部 | 散熱工程師 |
| Amy Hsu | QA | 品質保證部 | 品質工程經理 |
| Tom Lin | IT | 資訊系統部 | IT 系統工程師 |
| Sarah Chang | BPM | 流程管理部 | 流程改善專員 |

## 會議逐字紀錄

[14:02] James Chen：

各位下午好，今天是 ProServer X200 的第二次進度會議，同時也是散熱方案的設計審查。先請 Kevin 報告研發進度。

[14:04] Kevin Liu：

上次會議後，我跟 David 確認了液冷方案的可行性。好消息是熱模擬結果出來了——液冷方案在 GPU 滿載 400W 時，junction temperature 可以控制在 72 度，比客戶要求的 85 度上限低了 13 度，散熱餘裕充足。

[14:06] David Wu：

補充一下技術細節。我們採用的是直接接觸式液冷板 (cold plate) 加上外部 CDU (Coolant Distribution Unit) 的架構。管路佈局已經完成，不會增加 2U 機殼的外部尺寸。但有一個變更——液冷管路需要從機箱後方出，所以後面板的 IO 佈局要微調。這部分已經跟 Kevin 確認過，改動不大。

液冷迴路的工作參數如下：
- 冷卻液：50% Propylene Glycol 水溶液
- 流量：每 GPU 約 0.8 L/min
- 進液溫度：35°C（CDU 出口）
- 出液溫度：約 45°C
- 壓損：< 30 kPa

漏液防護方面，我們在 cold plate 接頭處加了雙重 O-ring 密封，並在機殼底部加了漏液偵測感測器，觸發時會自動關機保護。

[14:09] Kevin Liu：

機構設計修改圖面在 4 月 10 號已經完成，比預期早一天。電路設計沒有受到影響，預計 5 月 15 號完成。目前最大的議題是液冷散熱模組的供應商。

[14:11] Lisa Wang：

液冷模組我評估了兩家：

第一家是台灣的 CoolTech，單價 95 美元，交期 5 週，品質不錯，過去合作過散熱風扇模組，配合度好。他們有伺服器液冷的量產經驗，客戶包含 Supermicro 和 QCT。

第二家是中國的 ThermalPro，單價 72 美元，便宜 24%，但交期要 9 週。品質紀錄一般，過去不良率大概在 500 PPM 左右。而且考量地緣政治風險，加上我們 GPU 已經在考慮非中國供應商了，液冷也用中國的話風險太集中。

我建議選 CoolTech。

另外 GPU 供應商評估報告已經在上週五發出了，結論是建議 NovaTech 為主、SiliconEdge 為備援。加權評分 NovaTech 得 82 分、SiliconEdge 85 分、ChipMax 只有 68 分。雖然 SiliconEdge 分數最高，但價差的影響在量產規模下很大，所以還是建議 NovaTech 為主供應商。BOM 初版也完成了，已經給 Tom 建 ERP。

[14:15] Tom Lin：

收到 BOM 了，我已經開始建料號，預計週三 4 月 17 號完成。有一個問題——液冷模組的 CoolTech 在我們的供應商資料庫裡沒有，需要先跑供應商導入流程。這個流程通常需要 5-7 個工作天，包含財務審查、品質審查和合約簽署。Lisa 那邊可以啟動嗎？

[14:17] Lisa Wang：

已經在跑了，預計下週完成供應商導入的文件審查。CoolTech 的財務報告和品質認證文件我已經收到了，看起來沒有問題。

[14:19] Amy Hsu：

品保更新。我已經拿到初版 BOM 和設計規格了，DVT 測試計畫正在制定中。因為改成液冷，我新增了以下測試項目：

1. 液冷迴路漏液測試：96 小時持續運轉，每 24 小時檢查一次
2. 高溫高濕耐久測試：85°C / 85% RH 條件下 500 小時
3. 運輸振動測試：模擬陸運 + 海運的複合振動
4. 液冷管路耐壓測試：2 倍工作壓力持續 30 分鐘
5. 快速溫度循環測試：-10°C 到 55°C，200 cycles

外部測試設備已經預約到 SGS 台灣的環境可靠度實驗室，8 月第二週可用。UL 那邊也有在問，作為備案。

[14:22] Amy Hsu：

另外補充一個風險——EVT 如果一次不過，ECO 加上重新驗證至少需要 2 週。特別是液冷的部分，如果漏液測試不過，修改模具可能要 4 週。我建議 DVT 目標不要太樂觀，預留 2 週 buffer。

[14:24] Sarah Chang：

流程追蹤方面，#NPI-ProServerX200 頻道已經建立，目前所有人都已加入。我也設定好了每兩週的定期會議。上次的行動項目追蹤：

✅ A-001 Kevin：散熱方案評估與機構修改圖面 → 已完成（4/10，提前1天）
✅ A-003 Lisa：GPU 供應商評估報告 + 初版 BOM → 已完成（4/4，準時）
🔄 A-005 Amy：DVT 測試計畫 → 進行中，預計 4 月底完成
🔄 A-007 Tom：ERP 料號建檔 → 進行中，預計 4/17 完成
⬜ A-007b Tom：MES 產線設定 → 等 DVT 通過後啟動
✅ A-008 Sarah：Teams 頻道建立 → 已完成
✅ A-009 Sarah：定期會議排程 → 已完成

整體進度落後 5 天（機構設計延遲），但在可控範圍。

[14:27] James Chen：

進度整體來說還不錯，散熱問題已經解決，這是最大的技術風險排除。那我總結今天的行動項目：

第一，Kevin 加上 David，4 月底完成電路設計整合液冷介面。

第二，Lisa 下週完成 CoolTech 供應商導入，同時確認 NovaTech GPU 供應商合約條款。

第三，Amy 4 月 30 號前完成 DVT 測試計畫，含液冷相關新增測試項目。

第四，Tom 4 月 17 號完成 ERP 建檔。

第五，Sarah 更新專案追蹤表，下次會議 4 月 29 號。

大家辛苦了，散會！

## 技術決策摘要

| 編號 | 決策項目 | 決議內容 | 負責人 | 決議日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-001 | 散熱方案 | 採用直接接觸液冷板 + CDU 架構 | Kevin Liu | 2025/4/15 |
| TD-002 | 液冷供應商 | 選用 CoolTech (台灣)，棄用 ThermalPro (中國) | Lisa Wang | 2025/4/15 |
| TD-003 | GPU 供應商策略 | NovaTech 為主供應商，SiliconEdge 為備援 | Lisa Wang | 2025/4/4 |
| TD-004 | IO 面板佈局 | 後面板微調以配合液冷管路出口 | Kevin Liu | 2025/4/15 |

## 新增行動項目

| 編號 | 負責人 | 行動項目 | 到期日 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-010 | Kevin Liu + David Wu | 電路設計整合液冷介面 | 2025/4/30 |
| A-011 | Lisa Wang | CoolTech 供應商導入完成 | 2025/4/25 |
| A-012 | Lisa Wang | NovaTech GPU 合約條款確認 | 2025/4/25 |
| A-013 | Amy Hsu | DVT 測試計畫完成（含液冷測試） | 2025/4/30 |
| A-014 | Tom Lin | ERP 料號建檔完成 | 2025/4/17 |
| A-015 | Sarah Chang | 專案追蹤表更新 | 2025/4/16 |