# 英業達股份有限公司

# ProServer X200 NPI Kick-off 會議紀錄（逐字稿）

日期：2025年4月1日（星期二）10:00-11:30

地點：桃園總部 3F 會議室 A / Microsoft Teams 線上同步

會議類型：NPI Kick-off Meeting

專案代號：PSX200

客戶：HP Enterprise

主席：James Chen (資深專案經理)

## 出席者

| 姓名 | 部門代碼 | 部門 | 職稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| James Chen | PM | 專案管理部 | 資深專案經理 |
| Lisa Wang | SCM | 供應鏈管理部 | 資深供應鏈經理 |
| Kevin Liu | R&D | 研發設計部 | 硬體設計主管 |
| Amy Hsu | QA | 品質保證部 | 品質工程經理 |
| Tom Lin | IT | 資訊系統部 | IT 系統工程師 |
| Sarah Chang | BPM | 流程管理部 | 流程改善專員 |

## 會議逐字紀錄

[10:02] James Chen：

各位早安，感謝大家撥冗參加今天的 ProServer X200 NPI Kick-off。先說明一下背景，我們接到 HP Enterprise 的新一代 AI 推論伺服器訂單，型號 ProServer X200。客戶要求在 Q4 2025 進入量產，也就是說我們只有大約 7 個月的時間。時程非常緊，所以今天要確認各部門分工和關鍵里程碑。

[10:05] James Chen：

先看一下客戶的核心規格需求。這是一台 2U AI 推論伺服器，搭載雙 Intel Xeon W5-3435X 處理器、4 張 GPU 加速卡、512GB DDR5 ECC 記憶體、2000W 鈦金級冗餘電源。客戶特別要求散熱必須支援 400W TDP 的 GPU，這個是技術挑戰。Kevin，你先說一下研發的狀況？

[10:08] Kevin Liu：

好的。機構設計目前完成大約 80%，主要是 2U 機殼和主機板佈局已經定稿。但散熱是最大的問題——400W TDP 的 GPU 在 2U 空間裡用傳統氣冷方案很勉強。我們上週做了熱模擬，氣冷方案在滿載時 GPU junction temperature 會到 95 度，超過客戶要求的 85 度上限。所以我建議改用液冷散熱方案，但這需要重新設計散熱模組的管路佈局，預計需要額外 3 週的時間。

[10:12] James Chen：

3 週的延遲我們承受得起嗎？本來機構設計預計 4 月底完成。

[10:13] Kevin Liu：

如果 4 月 7 號開始改，最快 4 月 25 號可以出修改圖面，5 月 5 號之前完成驗證。電路設計不受影響，5 月 15 號可以完成。

[10:14] James Chen：

OK，那機構延 5 天還算可控。Lisa，供應鏈那邊的狀況呢？

[10:15] Lisa Wang：

報告一下幾個關鍵零件的供應商狀況。GPU 模組是這次最關鍵的零件，目前有三家候選供應商在評估：

第一家是韓國的 NovaTech，型號 NT-500，單價 285 美元，MOQ 1000，交期 8 週。品質評分 4.2 分，財務穩定性 A 級。

第二家是中國的 ChipMax，型號 CM-G5，單價 262 美元比較便宜，但 MOQ 要 2000，交期 12 週比較長。品質評分只有 3.8，財務穩定性 B 級。另外考量到目前的美中關稅局勢，有地緣政治風險。

第三家是日本的 SiliconEdge，型號 SE-Pro，單價 298 美元最貴，但 MOQ 只要 500，交期最短只有 6 週。品質評分 4.5 是最高的，財務穩定性 A 級，不良率也是三家最低的只有 80 PPM。

[10:20] Lisa Wang：

從時程來看，ChipMax 交期 12 週太長了，會影響 EVT 時程。我建議優先鎖定 NovaTech 或 SiliconEdge。DRAM 部分也有類似的三家在評估，細節我整理在供應商評估表裡了。

[10:22] James Chen：

價差不小，NovaTech 和 SiliconEdge 一台差 52 美元，量產 6 萬台的話就是 312 萬美元。我們需要更仔細評估。Lisa 妳本週可以完成供應商評估報告嗎？

[10:23] Lisa Wang：

可以，我預計週五完成評估表，包含加權評分。不過 BOM 鎖定需要等 Kevin 確認散熱方案，因為液冷模組的供應商也要納入。

[10:25] Amy Hsu：

品保這邊，我需要在 5 月底之前完成 DVT 測試計畫。但是前提是 R&D 要先提供完整的 BOM 和設計規格書，我才能規劃測試項目。另外散熱改成液冷的話，測試項目會增加——要加上漏液測試、長時間運轉穩定性測試、震動測試等等。這些測試設備我們部分需要外借，要提前預約。

[10:28] Amy Hsu：

預計 EVT 測試需要 4 週，DVT 測試需要 6 週。如果 EVT 不過，ECO 至少要再 2 週。時程真的很緊。

[10:30] Tom Lin：

IT 這邊，ERP 系統需要新增 ProServer X200 的料號體系。這包含成品料號、半成品料號、所有新料件的料號。請 Lisa 提供初版 BOM 之後我來建檔，大概需要 3 個工作天。另外 MES 產線系統也要設定新機種的 SOP 和檢測站流程，這個等 DVT 通過後再處理。

[10:33] Sarah Chang：

流程管理這邊，我會負責追蹤整個 NPI 流程的合規性，確保每個 Gate Review 的文件都齊備。我建議我們用 Teams 建立一個 #NPI-ProServerX200 的專用頻道，所有跨部門溝通都在那邊進行，方便追蹤和紀錄。每兩週一次進度會議，我會負責會議紀錄和行動追蹤。

[10:36] James Chen：

好的，Sarah 的建議很好。那我做個總結。

第一，Kevin 下週五 4 月 11 號之前完成散熱方案評估和修改圖面，5 月 5 號完成機構設計驗證。

第二，Lisa 這週五 4 月 4 號完成 GPU 供應商評估報告和初版 BOM。BOM 鎖定目標 5 月 8 號。

第三，Amy 在拿到完整 BOM 和設計規格後兩週內產出 DVT 測試計畫。同時這週開始預約外部測試設備。

第四，Tom 收到 BOM 後 3 天內完成 ERP 建檔。

第五，Sarah 今天建立 Teams 頻道 #NPI-ProServerX200，設定兩週一次的進度會議。

還有沒有其他議題？

[10:39] Lisa Wang：

補充一點，如果美中關稅在 Q3 有新的變化，ChipMax 的方案可能需要完全排除。我建議我們同步啟動 Plan B——NovaTech 為主供應商、SiliconEdge 為備援。

[10:41] James Chen：

同意，這個列為風險項目追蹤。好的，那今天的會議就到這裡。下次會議 4 月 15 號，同一時間，到時候各部門報告進度。散會，謝謝大家！

## 行動項目摘要

| 編號 | 負責人 | 行動項目 | 到期日 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-001 | Kevin Liu (R&D) | 散熱方案評估與機構修改圖面 | 2025/4/11 |
| A-002 | Kevin Liu (R&D) | 機構設計驗證完成 | 2025/5/5 |
| A-003 | Lisa Wang (SCM) | GPU 供應商評估報告 + 初版 BOM | 2025/4/4 |
| A-004 | Lisa Wang (SCM) | BOM 鎖定 | 2025/5/8 |
| A-005 | Amy Hsu (QA) | DVT 測試計畫（BOM完成後2週內） | 依BOM完成日 |
| A-006 | Amy Hsu (QA) | 預約外部測試設備 | 2025/4/11 |
| A-007 | Tom Lin (IT) | ERP 料號建檔（BOM完成後3天內） | 依BOM完成日 |
| A-008 | Sarah Chang (BPM) | 建立 Teams 頻道 #NPI-ProServerX200 | 2025/4/1 |
| A-009 | Sarah Chang (BPM) | 設定兩週一次進度會議 | 2025/4/1 |