## 專案里程碑
階段 | 里程碑 | 計畫日期 | 實際日期 | 狀態 | 負責人 | 備註
Planning | 客戶需求確認 (Requirements Freeze) | 2025/3/15 | 2025/3/15 | ✅ 完成 | James Chen (PM) | 需求書 v2.1 已由 HP 簽核
Planning | NPI Kick-off Meeting | 2025/4/1 | 2025/4/1 | ✅ 完成 | James Chen (PM) | 全員參加，會議紀錄已發布
Design | 散熱方案確認 (液冷) | 2025/4/11 | 2025/4/10 | ✅ 完成 | Kevin Liu (R&D) | 選定直接接觸液冷+CDU方案
Design | 機構設計完成 | 2025/4/30 | 2025/5/5 | ✅ 完成 | Kevin Liu (R&D) | 延遲5天，散熱方案變更
Design | 電路設計完成 | 2025/5/15 | 2025/5/15 | ✅ 完成 | Kevin Liu (R&D) | 含液冷介面整合
Procurement | 供應商評估報告 | 2025/4/4 | 2025/4/4 | ✅ 完成 | Lisa Wang (SCM) | GPU: NovaTech優先
Procurement | BOM 鎖定 | 2025/5/1 | 2025/5/8 | ✅ 完成 | Lisa Wang (SCM) | GPU供應商延遲確認
Procurement | 關鍵料備齊 | 2025/6/15 | 2025/6/28 | ✅ 完成 | Lisa Wang (SCM) | DRAM短缺延遲13天
EVT | EVT 樣品組裝 (10台) | 2025/6/30 | 2025/7/5 | ✅ 完成 | Kevin Liu (R&D)
EVT | EVT 測試完成 | 2025/7/31 | 2025/8/10 | ✅ 完成 | Amy Hsu (QA) | 散熱不過需ECO，延遲10天
DVT | DVT 樣品組裝 (50台) | 2025/8/15 |  | 🔄 進行中 | Kevin Liu (R&D) | 組裝中
DVT | DVT 測試完成 | 2025/9/30 |  | ⬜ 待開始 | Amy Hsu (QA) | 含漏液/震動/高溫高濕測試
PVT | PVT 驗證 (200台) | 2025/10/15 |  | ⬜ 待開始 | Amy Hsu (QA)
MP | 量產準備完成 (MP Readiness) | 2025/11/1 |  | ⬜ 待開始 | James Chen (PM) | 含 MES 設定/SOP 完成
MP | 正式量產 (Mass Production) | 2025/11/15 |  | ⬜ 待開始 | All | 客戶要求 Q4 2025 量產

## 每週進度
週次 | 日期區間 | 完成項目 | 進行中項目 | 風險/議題 | 下週計畫
W14 | 4/1-4/5 | • Kick-off 完成 • 專案章程核准 | • 機構設計 • BOM 初版 | 散熱設計 TDP 超出預期，需評估液冷方案 | 散熱方案評估
W15 | 4/7-4/11 | • 散熱方案選定(液冷) • 熱模擬完成 72°C | • 機構修改圖面 • 供應商洽談 | GPU 供應商報價中 ChipMax 交期 12 週偏長 | 完成機構修改圖面
W16 | 4/14-4/18 | • GPU 供應商評估報告完成 • 初版 BOM 完成 • Teams 頻道建立 | • 電路設計整合液冷介面 • CoolTech 供應商導入 • ERP 料號建檔 • DVT 測試計畫制定 | Lead time 長(ChipMax 12週) NovaTech Q3 產能預訂 85% DRAM 價格波動 ±15% | BOM 鎖定 ERP 建檔完成 供應商合約簽訂
W17 | 4/21-4/25 |  | • 電路設計 • CoolTech 導入 • DVT 測試計畫 | NovaTech 報價等總部核准 | 完成 CoolTech 供應商導入
W18 | 4/28-5/2 |  | • 電路設計收尾 • BOM 鎖定 | 客戶詢問 EVT 樣品時程 | 電路設計完成 BOM 正式鎖定

## 風險登記簿
風險編號 | 風險描述 | 影響層面 | 發生機率 | 影響程度 | 風險等級 | 緩解措施 | 負責人 | 狀態 | 更新日期
R-001 | GPU供應商(NovaTech)交期延遲 Q3產能預訂85%，可能無法按時供貨 | 時程 | 高 | 高 | 🔴 嚴重 | 1. 備選供應商SiliconEdge已評估 2. 提前下單鎖定產能 3. 簽訂產能保證書 | Lisa Wang | 監控中 | 2025/4/18
R-002 | 散熱方案未通過驗證 液冷方案技術複雜度較高 | 時程/品質 | 中 | 高 | 🟡 高 | 1. 備用方案(氣冷+增加風扇) 2. 已完成熱模擬驗證(72°C通過) | Kevin Liu | ✅ 已緩解 | 2025/4/15
R-003 | DRAM價格上漲20% 市場供需緊張 | 成本 | 中 | 中 | 🟡 中 | 1. 提前鎖定半年用量 2. 與SiliconEdge洽談長約折扣 3. 評估替代規格 | Lisa Wang | 監控中 | 2025/4/18
R-004 | 客戶(HP)變更規格 設計凍結後仍有 CR 風險 | 全面 | 低 | 高 | 🟡 中 | 1. 定期確認凍結規格 2. CR 流程需客戶簽核 3. 影響評估 SOP | James Chen | 監控中 | 2025/4/1
R-005 | 測試設備產能不足 SGS實驗室檔期緊張 | 時程 | 中 | 中 | 🟡 中 | 1. 已預約SGS 8月第二週 2. 備選UL實驗室 3. 評估購置部分設備 | Amy Hsu | 進行中 | 2025/4/15
R-006 | 美中關稅政策變化 影響中國供應商料件成本 | 成本/供應 | 中 | 高 | 🟡 高 | 1. ChipMax 已列為第三備選 2. 優先使用韓國/日本供應商 3. 持續監控政策動態 | Lisa Wang | 監控中 | 2025/4/18
R-007 | 量產時程壓縮 客戶要求Q4量產，僅7個月 | 時程 | 高 | 中 | 🟡 高 | 1. 平行作業(設計/採購同步) 2. 加速EVT/DVT時程 3. 每兩週進度追蹤 | James Chen | 監控中 | 2025/4/1