## GPU Module PO追蹤
PO編號 | 供應商 | 零件型號 | 產品線 | 下單日期 | 預計到貨日 | 數量(pcs) | 單價(USD) | 金額(USD) | PO狀態 | 實際到貨日 | 備註
PO-2025-03-0921 | NovaTech | NT-500 | ProServer X200 | 2025/3/10 | 2025/5/5 | 4000 | 285 | 1140000 | 已到貨 | 2025/5/3 | 準時
PO-2025-03-0935 | NovaTech | NT-500 | ProServer X100 | 2025/3/18 | 2025/5/13 | 8000 | 285 | 2280000 | 已到貨 | 2025/5/15 | 延遲2天
PO-2025-04-0988 | NovaTech | NT-500 | ProServer X200 | 2025/4/5 | 2025/5/31 | 6000 | 285 | 1710000 | 已到貨 | 2025/6/2 | 延遲2天
PO-2025-04-1015 | NovaTech | NT-500 | ProServer X100 | 2025/4/15 | 2025/6/10 | 10000 | 285 | 2850000 | 已到貨 | 2025/6/12 | 延遲2天
PO-2025-05-1102 | NovaTech | NT-500 | ProServer X200 | 2025/5/8 | 2025/7/3 | 8000 | 285 | 2280000 | 已到貨 | 2025/7/5 | 延遲2天
PO-2025-05-1130 | NovaTech | NT-500 | ProServer X100 | 2025/5/20 | 2025/7/15 | 12000 | 285 | 3420000 | 已到貨 | 2025/7/18 | 延遲3天
PO-2025-06-1205 | NovaTech | NT-500 | CloudBook L15 | 2025/6/3 | 2025/7/29 | 5000 | 285 | 1425000 | 已到貨 | 2025/7/30 | 延遲1天
PO-2025-06-1248 | NovaTech | NT-500 | ProServer X200 | 2025/6/18 | 2025/8/13 | 8000 | 285 | 2280000 | 已到貨 | 2025/8/20 | 延遲7天
PO-2025-07-1310 | NovaTech | NT-500 | ProServer X100 | 2025/7/2 | 2025/8/27 | 15000 | 285 | 4275000 | 在途 |  | 已出貨，海運中
PO-2025-07-1345 | NovaTech | NT-500 | ProServer X200 | 2025/7/10 | 2025/9/4 | 10000 | 285 | 2850000 | 在途 |  | 已出貨，海運中
PO-2025-07-1380 | NovaTech | NT-500 | CloudBook L15 | 2025/7/18 | 2025/9/12 | 6000 | 285 | 1710000 | 在途 |  | NovaTech 確認已備料
PO-2025-08-1420 | NovaTech | NT-500 | ProServer X100 | 2025/8/1 | 2025/9/26 | 18000 | 285 | 5130000 | 已確認 |  | ⚠️ 可能受斷料影響
PO-2025-08-1455 | NovaTech | NT-500 | ProServer X200 | 2025/8/8 | 2025/10/3 | 12000 | 285 | 3420000 | 已確認 |  | ⚠️ 可能受斷料影響
PO-2025-08-1490 | NovaTech | NT-500 | CloudBook L15 | 2025/8/15 | 2025/10/10 | 8000 | 285 | 2280000 | 待確認 |  | ⚠️ 尚未確認，可能受影響
PO-2025-09-1520 | NovaTech | NT-500 | ProServer X100 | 2025/9/1 | 2025/10/27 | 20000 | 285 | 5700000 | 規劃中 |  | ⚠️ 預計下單，可能受影響
PO-2025-09-1555 | NovaTech | NT-500 | ProServer X200 | 2025/9/5 | 2025/10/31 | 10000 | 285 | 2850000 | 規劃中 |  | ⚠️ 預計下單，可能受影響

## 安全庫存狀況
零件型號 | 供應商 | 產品線 | 月均用量(pcs) | 安全庫存目標(週) | 目前庫存(pcs) | 可用週數 | 庫存狀態 | 下次到貨PO | 預計到貨日
NT-500 | NovaTech | ProServer X100 | 20000 | 2 | 12500 | 2.5 | 🟡 偏低 | PO-2025-07-1310 | 2025/8/27
NT-500 | NovaTech | ProServer X200 | 10000 | 2 | 8200 | 3.3 | 🟢 正常 | PO-2025-07-1345 | 2025/9/4
NT-500 | NovaTech | CloudBook L15 | 5000 | 2 | 3800 | 3 | 🟢 正常 | PO-2025-07-1380 | 2025/9/12
NT-D5-32G | NovaTech | ProServer X100 | 80000 | 4 | 95000 | 4.8 | 🟢 正常 | PO-2025-07-D210 | 2025/8/20
NT-D5-32G | NovaTech | ProServer X200 | 40000 | 4 | 52000 | 5.2 | 🟢 正常 | PO-2025-07-D225 | 2025/9/1
MP-DDR5-32 | MemoryPlus | ProServer X100 | 30000 | 2 | 18000 | 2.4 | 🟡 偏低 | PO-2025-08-M108 | 2025/9/15
PC-2000W | PowerCore | ProServer X100 | 8000 | 3 | 15000 | 7.5 | 🟢 充足 | PO-2025-08-P055 | 2025/9/20
PC-2000W | PowerCore | ProServer X200 | 5000 | 3 | 12000 | 9.6 | 🟢 充足 | PO-2025-09-P062 | 2025/10/5

## DRAM PO追蹤
PO編號 | 供應商 | 零件型號 | 產品線 | 下單日期 | 預計到貨日 | 數量(pcs) | 單價(USD) | 金額(USD) | PO狀態 | 實際到貨日 | 備註
PO-2025-04-D180 | NovaTech | NT-D5-32G | ProServer X100 | 2025/4/10 | 2025/5/8 | 40000 | 42 | 1680000 | 已到貨 | 2025/5/8 | 準時
PO-2025-04-D195 | MemoryPlus | MP-DDR5-32 | ProServer X100 | 2025/4/15 | 2025/5/27 | 30000 | 38 | 1140000 | 已到貨 | 2025/5/30 | 延遲3天
PO-2025-05-D210 | NovaTech | NT-D5-32G | ProServer X200 | 2025/5/5 | 2025/6/2 | 20000 | 42 | 840000 | 已到貨 | 2025/6/3 | 延遲1天
PO-2025-06-D230 | MemoryPlus | MP-DDR5-32 | ProServer X100 | 2025/6/10 | 2025/7/22 | 30000 | 38 | 1140000 | 已到貨 | 2025/7/25 | 延遲3天
PO-2025-07-D250 | NovaTech | NT-D5-32G | ProServer X100 | 2025/7/8 | 2025/8/5 | 50000 | 42 | 2100000 | 在途 |  | 已出貨
PO-2025-07-D265 | MemoryPlus | MP-DDR5-32 | CloudBook L15 | 2025/7/20 | 2025/8/31 | 40000 | 38 | 1520000 | 已確認
PO-2025-08-M108 | MemoryPlus | MP-DDR5-32 | ProServer X100 | 2025/8/5 | 2025/9/16 | 30000 | 38 | 1140000 | 規劃中 |  | ⚠️ 考慮品質問題是否改用 NovaTech